## 表紙
（表 紙）
５東温 第 号 | 校長 | 事務長 | 係長 | 係員 |  |  |  | 担当
修 繕 内 訳 書
| 施工箇所 |  | 東温市志津川９６０番地
| 修繕名 |  | 愛媛県立東温高等学校本館照明器具取替修繕
| 設計金額 |  |  |  | （うち消費税及び地方消費税相当額
[6 empty] | 標準修繕期間 | 3 | 月
愛媛県立東温高等学校

## B-1 内訳明細書
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-1 | 照明器具 |  |  |  |  | 0 |  | 定価 | 割引率
| LSS7-4-56 露出型 6900lm | 教室 | 177 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 42800 | 0.5
| LRS6-4-65 埋込型 6900lm | 教室 | 36 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 33800 | 0.5
| LSS13-4-62 露出型 6900lm | 黒板灯 | 40 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 51000 | 0.5
| LRS8-4-58 埋込型 6900lm | 黒板灯 | 12 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 57300 | 0.5
| LSS9-4-65 露出型 6900lm | その他居室 | 50 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 28950 | 0.5
| LSS9-2-30 露出型 3200lm | その他居室、廊下 | 114 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 20600 | 0.5
| LSS9-4-37 露出型 4000lm | その他居室、廊下 | 6 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 21450 | 0.5
| 和風LEDシーリングライト 調光機能・リモコン付 | その他居室 | 1 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 20728 | 0.5
| LSS1-2-15 露出型 1600lm | 廊下 | 1 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 19300 | 0.5
| LRS6-4-37 埋込型 4000lm | 廊下 | 3 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 43000 | 0.5
| ダウンライト100形 LRS1RP-08 | 廊下 | 2 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 25000 | 0.5
| 防犯灯 LBF2RP-10 1070lm | 外灯 | 11 | 台 |  |  | 同等品以上可 | 29000 | 0.5
| 天井ﾎﾞｰﾄﾞ | アンカー打設含む 天井点検口含む | 1 | 式 |  |  |  |  | 447 | 新東358台：626,340 447台：X
| 雑材料 |  | 1 | 式
| 合 計 |  |  |  |  | 0 | （千円未満切捨て）
0

## B-２ 内訳明細書
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考
B-2 | 労務費 |  |  |  |  | 0
| 取替作業（LSS7-4-56 外） | 電工 | 132.3 | 人
| 取替作業（LBF2RP-10） | 電工 | 5.5 | 人
| 既存吊下げ器具調整 | 内装工 | 13.28 | 人
| 天井加工 | 内装工 | 35.2 | 人
| 配線加工 | 電工 | 27.06 | 人
| 雑材料 |  | 1 | 式
0
0
0
0
0

## B-３ 内訳明細書
区分 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単価（円） | 金 額（円） | 備 考 |  |  |  | 算定基礎 | 材料費掛率 | 雑材料 | 材料費 | 人役 | 電工日額 | その他 | 労務費 | 合計 | 金額
B-3 | 処分費 |  |  |  |  | 0 |  | 台数 |  | 合計 | 64800 | 0.6 | 1.02 | 39657.6 | 0.35 | 16500 | 1.1 | 6352.5 | 46010.1 | 46000
| 産業廃棄物運搬費 | 混合廃棄物、廃ﾌﾟﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1 | 式 |  |  |  | 451 | 新東358台：63,242 451台：X | 64800 | 64800 | 0.6 | 1.02 | 39657.6 | 0.35 | 16500 | 1.1 | 6352.5 | 46010.1 | 46000
| 再資源化運搬費 | 蛍光管 | 1 | 式 |  |  |  | 451 | 新東374台：6,660 451台：X
| 産業廃棄物処分費 | 混合廃棄物、廃ﾌﾟﾗ ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 1 | 式 |  |  |  | 451 | 新東358台：49,550 451台：X
| 再資源化処分費 | 蛍光管 | 1 | 式 |  |  |  | 451 | 新東374台：44,700 451台：X
| 有価物控除 | 金属くず | 1 | 式 |  |  |  | 451 | 新東374台：3,024 451台：X |  | 0
| 資源循環促進税 | 1000円/ｔ | 1 | 式 |  |  |  | 451 | 新東374台：5,310 451台：X |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
[10 empty] | 合計 | 64800